| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:280 /KH-UBND | Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên đề trọng điểm "Đẩy mạnh ứng dụng

các nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025"

Thực hiện Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề trọng điểm "Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

- Cụ thể hóa Chuyên đề trọng điểm thứ 3, quy định tại Điểm k, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

- Góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL, trong đó xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là giải pháp có tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh;

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL thông qua việc khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

- Kế thừa thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL hiện nay; tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm trên một số lĩnh vực và các địa phương; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy mọi nguồn lực của xã hội.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục hoàn thiện, tăng cường quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động các chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, nhất là chuyên mục Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Biên tập, kịp thời sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động để quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Hoàn thiện chuyên mục về Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: Trong năm 2023.

+ Tăng cường quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả: Thường xuyên.

2. Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL Quốc gia theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm điện tử về PBGDPL

Xây dựng, biên soạn, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm về PBGDPL dưới dạng infographic, videoclip, sách pháp luật điện tử, tờ gấp pháp luật điện tử, bài giảng điện tử... để đăng để đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, các cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, địa phương và các trang mạng xã hội khác.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, địa phương).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Cập nhật, quản lý Tủ sách pháp luật điện tử Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

Tăng cường PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, zalo, twitter và các mạng xã hội khác... thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng PBGDPL trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBGDPL phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin cho cán bộ, Nhân dân kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ nhân lực tham gia công tác PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

8. Tiếp tục thực hiện tốt việc số hóa dữ liệu trong công tác thống kê, báo cáo công tác PBGDPL hằng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL hằng năm).

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hoàn thiện Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh và duy trì vận hành, quản lý, khai thác hiệu quả; phối hợp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầy đủ cho việc triển khai Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và quy định tại Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong Kế hoạch công tác PBGDPL hằng năm của cơ quan, đơn vị (riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch riêng để triển khai thực hiện).

- Triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần thuộc phạm vi quản lý; tăng cường các hoạt động PBGDPL thông qua ứng dụng mạng xã hội, biên soạn tài liệu PBGDPL điện tử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến... và các hình thức PBGDPL khác có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai các nội dung theo Kế hoạch. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán hằng năm của các cơ quan, tổ chức, địa phương và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác.

- Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện chuyên đề trọng điểm "Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025"./.

| Nơi nhận: - Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c); - TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP thuộc tỉnh; - Trung tâm Truyền thông tỉnh; - V0, V2, NC; - Lưu: VT, PC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |