| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Số: 127/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030"

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 19/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030" (sau đây viết gọn là Đề án); Kết luận số 447-KL/BCSĐ ngày 10/5/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án; theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 24/4/2024 và ý kiến thống nhất của các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tinh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 19/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

b) Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL nói chung, tại địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

c) Xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm đưa công tác PBGDPL tại các địa bàn này đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là vấn đề then chốt, ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả hoạt động PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào DTTS và miền núi.

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án đồng bộ và lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

c) Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 19/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

- Giai đoạn 1 (năm 2024 và năm 2025):

+ Số lượng BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 20% so với số lượng năm 2023.

+ Bổ sung mới ít nhất 10% đội ngũ BCVPL, TTVPL là cán bộ, công chức, viên chức người DTTS so với năm 2023; mỗi thôn, bản... có ít nhất 01 TTVPL là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS; trong đó ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng trưởng thôn, bản, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

+ Bảo đảm 100% BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; bảo đảm ít nhất 70% BCVPL, TTVPL tại địa bàn này được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

+ Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ BCVPL, TTVPL thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030):

+ Xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế thu hút đội ngũ BCVPL, TTVPL và các lực lượng khác trong xã hội tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi.

+ Đến hết năm 2030, số lượng BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 50% so với giai đoạn 1.

+ Tiếp tục kiện toàn, bổ sung mới đội ngũ BCVPL, TTVPL; bảo đảm tăng thêm ít nhất 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS tham gia so với giai đoạn 1. Đến hết năm 2030, mỗi thôn, bản... có ít nhất 02 TTVPL là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS.

+ Bảo đảm 100% BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS&MN được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

+ Tiếp tục thực hiện hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

d) Xác định rõ từng nhiệm vụ, lộ trình thực hiện và trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch; tăng cường lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

a) Tổ chức quán triệt, truyền thông nhằm thống nhất nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, nhất là chính quyền cấp cơ sở về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL nói chung, BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện (cơ quan tư pháp cùng cấp tham mưu).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi

a) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về BCVPL, TTVPL; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách ưu tiên, có tính đặc thù để thu hút sự tham gia của đội ngũ luật sư, luật gia, người am hiểu pháp luật; trưởng thôn, bản, khu phố; các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy trách nhiệm của đội ngũ này tham gia thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2028.

b) Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các tỉnh, thành phố trong việc hoàn thiện chính sách, thể chế và các mô hình, cách thức nâng cao năng lực đội ngũ BCVPL, TTVPL nói chung, đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Xây dựng và phát triển đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả

a) Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; có giải pháp tăng cường, bổ sung bảo đảm đủ số lượng, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL tại địa bàn này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Xây dựng, đào tạo bổ sung nguồn cho đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, ưu tiên đối tượng người DTTS hoặc người biết tiếng DTTS. Ưu tiên lựa chọn, công nhận mới BCVPL, TTVPL là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS có đủ năng lực, trình độ thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm để tham khảo, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN cho BCVPL, TTVPL.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường năng lực của đội ngũ BCVPL, TTVPL bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật

a) Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn theo hướng nâng cao năng lực thực tiễn, lấy BCVPL, TTVPL làm trung tâm trong bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi cho BCVPL, TTVPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Việc xây dựng Tài liệu bồi dưỡng hoàn thành trước Quý II/2025;

+ Các nhiệm vụ khác: Thực hiện hàng năm.

b) Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ BCVPL, TTVPL, trong đó tập trung vào đối tượng là trưởng thôn, bản, khu phố, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, hòa giải viên cơ sở để tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS bằng các ngôn ngữ phù hợp cho đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Biên soạn, cung cấp tài liệu PBGDPL cho đội ngũ BCVPL, TTVPL vùng đồng bào DTTS và miền núi bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ DTTS để thực hiện PBGDPL cho Nhân dân bằng hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi

a) Xây dựng, vận hành, duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi” trên Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

b) Triển khai phần mềm đánh giá, quản lý, theo dõi về chất lượng hoạt động của đội ngũ BCVPL, TTVPL nói chung, đội ngũ hoạt động tại vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Trang bị công cụ, phương tiện, thiết bị để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm, tính chất đối tượng của Đề án; bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL cho BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ BCVPL, TTVPL

a) Huy động lực lượng quân đội, công an (tập trung vào lực lượng công an xã, lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...) tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, lồng ghép với triển khai thực hiện các Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh) và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” (Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an nhân dân thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Huy động và phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý và các đối tượng khác là người được mời tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động của đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án

a) Tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án bằng các hình thức phù hợp; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu); UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Thực hiện khen thưởng và có hình thức động viên, tôn vinh kịp thời các BCVPL, TTVPL và các tổ chức, cá nhân tích cực, có nhiều đóng góp trong công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nguồn kinh phí lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, đề án, dự án khác có cùng mục tiêu trên địa bàn và cá nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định.

2. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và tổng hợp thẩm định của Ban Dân tộc, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh hằng năm để thực hiện Đề án đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định pháp luật có liên quan; phối hợp xử lý các vướng mắc về kinh phí thực hiện Đề án.

3. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ có chung mục tiêu, đối tượng, nội dung với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; phối hợp tập huấn nâng cao kỹ năng PBGDPL, tiếng DTTS; biên dịch các tài liệu bằng chữ DTTS phù hợp với địa bàn để cung cấp cho đội ngũ BCVPL, TTVPL.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh; lồng ghép với triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng phối hợp với Sở Tư pháp trong tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ BCVPL, TTVPL thuộc  lực lượng đóng quân tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh, lồng ghép với triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ BCVPL, TTVPL của ngành quản lý, phát huy vai trò chủ động của công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện Đề án; khuyến khích, huy động các thành viên, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên khu vực đồng bào DTTS và miền núi tích cực trau dồi kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL để tham gia làm TTVPL tại địa bàn cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

6. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý và điều kiện, tình hình thực tế để ban hành kế hoạch riêng triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong Kế hoạch PBGDPL hằng năm của cơ quan, đơn vị.

- Bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định của pháp luật:

- Hàng năm, căn cứ đối tượng, phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và điều kiện, tình hình thực tiễn chủ động có kế hoạch thực hiện Đề án và bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án được giao cho địa phương bảo đảm thiết thực, chất lượng và hiệu quả; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan mà địa phương đang triển khai thực hiện.

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL nói chung, BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng. Tổng hợp chung (nội dung báo cáo lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp hàng năm theo quy định). Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án tại địa phương.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp (báo cáo); - TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - UBMTTQ và các TC CT-XH tỉnh; - Hội Luật gia tỉnh; Liên đoàn Luật sư tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, PC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN … Nghiêm Xuân Cường |
| --- | --- |